## Cronograma Modificado
ID de Actividad | Responsable | Actividades | Duracion/minutos | Duracion/Horas | Fechas de Inicio | Fecha de Finalizacion | Estado | % Progreso | Dependencia
1 |  | Deficion del Proyecto:
2 | CompuSoluciones | Planteamiento del Problema | 300 | 5 |  |  |  | 100%
3 | CompuSoluciones | Definicion de Objetivos | 180 | 3 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | terminado | 100%
4 | CompuSoluciones | Definición de alcances y limitaciones | 300 | 5 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | terminado | 100%
5 | CompuSoluciones | Requerimientos | 240 | 4 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | terminado | 100%
6 | CompuSoluciones | Levantameinto de Informacion | 960 | 16 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | terminado | 100%
7 | CompuSoluciones | Definicion de Requerimientos Funcionales y no Funcionales | 480 | 8 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
8 | CompuSoluciones | Definicion de Objetivos SMART | 480 | 8 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
9 | CompuSoluciones | Dimensionameinto de Hardware | 1440 | 24 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | terminado | 100%
10 | CompuSoluciones | Acta Constitutiva | 960 | 16 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | terminado | 100%
15 |  | Fase de Inicio:
16 | CompuSoluciones | Diseño de Arquitectura | 480 | 8 |  |  | terminado | 100%
17 | CompuSoluciones | Modelacion de Trabajo | 960 | 16 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
18 | CompuSoluciones | Diagrama de Flujo | 1440 | 24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
19 | CompuSoluciones | Diseño de Software | 3840 | 64 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
20 | CompuSoluciones | Pseudocodigo | 960 | 16 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
21 | CompuSoluciones | Diagrama UML para Base de Dastos | 960 | 16 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
22 | CompuSoluciones | Diseño de la BD | 180 | 3 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | terminado | 100%
25 |  | Fase de Construccion: |  | 0
26 | CompuSoluciones | Desarrollo de la arquitecta base del proyecto |  | 0 |  |  | terminado | 100%
27 | CompuSoluciones | Elaboración de la entrada de datos (programación) |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | terminado | 100%
28 | CompuSoluciones | Programación del módulo usuarios |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | terminado | 100%
29 | CompuSoluciones | Conexión a la base de datos |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | terminado | 100%
30 | CompuSoluciones | Pruebas
31 | CompuSoluciones | Programación del módulo productos |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | iniciado | 80%
32 | CompuSoluciones | Conexión a la base de datos |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | iniciado | 80%
33 | CompuSoluciones | Pruebas |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | no iniciado | 0%
34 | CompuSoluciones | Programación del módulo de cotizaciones |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | no iniciado | 0%
35 |  | Programación del módulo cotización |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | no iniciado | 0%
36 | CompuSoluciones | Conexión a la base de datos |  | 0 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | no iniciado | 0%
37 | CompuSoluciones | Codificación para crear formato PDF |  | 0 |  |  | no iniciado | 0%
38 | CompuSoluciones | Realización de prueba de caja negra y caja blanca |  | 0 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | no iniciado | 0%
39 |  | Finalizacion:
40 | CompuSoluciones | Memoria Tecnica |  | 0 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | no iniciado | 0%
41 | CompuSoluciones | Transferencia de Concoimientos |  | 0 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | no iniciado | 0%